## Sayfa1
Sıra | Faaliyet | Öncelik | Kötümser Tahmin | Ortalama Tahmin | İyimser Tahmin | Üç Nokta Tahmini
83 | Projenin Planlanan ve Gerçekleşen Zaman Çizelgesinin Hazırlanması |  | 3.4 | 3 | 1.6 | 2.8
84 | Projenin Planlanan ve Gerçekleşen Maliyet Detaylarının Dokümante Edilmesi |  | 3.2 | 2 | 1.5 | 2.1
85 | Projenin Planlanan ve Gerçekleşen Proje ve Ürün Kapsamının Hazırlanması |  | 3.3 | 2 | 1.2 | 2.08
86 | Kayıtların Arşivlenmesi | 83,84,85… | 5.2 | 3 | 3.2 | 3.4
87 | Proje Kapanış Raporunun Hazırlanması | 86 | 4.2 | 3 | 2.4 | 3.1
88 | Kapanış Duyurusunun Yapılması | 86 | 3.8 | 2 | 1.4 | 2.2
89 | Ekibin Serbest Bırakılması | 88 | 2.5 | 2 | 1.6 | 2.01
90 | Kutlama Yapılması | 89 | 2 | 1 | 0.5 | 1.08
83, 84, 85'in öncelikleri PERT'te yer almadığı için belirtilmemiştir. (Bu Üç Nokta Tahmini Kapanış Aşamasına Aittir.)