## Sayfa1
Sıra | Faaliyet | Öncelik | Kötümser Tahmin | Ortalama Tahmin | İyimser Tahmin | Üç Nokta Tahmini
1 | Projelerin Değerlendirilmesi |  | 4.6 | 3 | 2.4 | 3.1
2 | Proje Duyurusunun Yapılması | 1 | 2.8 | 2 | 1.3 | 2.01
3 | Proje Adının Belirlenmesi | 2 | 3.6 | 3 | 1.8 | 2.9
4 | Proje Açıklamasının Yapılması | 2 | 3.5 | 3 | 1.7 | 2.8
5 | Proje Amacının Belirtilmesi | 2 | 3.2 | 2 | 1.2 | 2
6 | Son Ürün Açıklamasının Yapılması | 2 | 5.3 | 4 | 3.5 | 4.1
7 | Proje Takımının Oluşturulması | 2,3,4,5,6 | 6.3 | 4 | 3.7 | 4.3
8 | Temel İş Paketlerinin Belirlenmesi | 7 | 3.4 | 2 | 1.6 | 2.1
9 | Toplam Proje Süresinin ve Proje Bütçesinin Tahmini | 7.8 | 5.2 | 3 | 2.3 | 3.2
10 | Projenin Kısıtlarının Belirlenmesi | 9 | 3.4 | 2 | 1.3 | 2.1
11 | Projenin Varsayımlarının ve Risklerinin Belirlenmesi | 10 | 3.2 | 2 | 1.3 | 2.08
12 | Proje Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi | 11 | 3.7 | 3 | 2.3 | 3
Başlangıç Aşaması Üç Nokta Tahmini