## Sayfa1
[5 empty] | Hafta 1 | [6 empty] | Hafta 2 | [6 empty] | Hafta 3 | [6 empty] | Hafta 4 | [6 empty] | Hafta 5 | [6 empty] | Hafta 6 | [6 empty] | Hafta 7 | [6 empty] | Hafta 8 | [6 empty] | Hafta 9 | [6 empty] | Hafta 10 | [6 empty] | Hafta 11 | [6 empty] | Hafta 12 | [6 empty] | Hafta 13 | [6 empty] | Hafta 14
[5 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-03-08 | [6 empty] | 2021-03-15 | [6 empty] | 2021-03-22 | [6 empty] | 2021-03-29 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24
|  | Sıra | Öncelik | Süre | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S | Ç | P | C | C | P | P | S
BAŞLANGIÇ | Aşama Sorumlusu |  |  | 12
Proje Seçiminin Yapılması | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 3
Projelerin Değerlendirilmesi | Proje Ekibi | 1 |  | 2
Proje Duyurusunun Yapılması | Proje Yöneticisi | 2 | 1 | 1
Proje Beyanının Oluşturulması | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 10
Proje Adının Belirlenmesi | Buse Gülger | 3 | 1.2 | 1
Proje Açıklamasının Yapılması | Merve Hünerli | 4 | 2 | 1
Proje Amacının Belirtilmesi | Esma Ozmiş | 5 | 2 | 1
Son Ürün Açıklamasının Yapılması | Buse Gülger | 6 | 2 | 2
Proje Takımının Oluşturulması | Buse Gülger | 7 | 3,4,5,6 | 2
Temel İş Paketlerinin Belirlenmesi | Buse Gülger | 8 | 7 | 2
Toplam Proje Süresinin ve Proje Bütçesinin Tahmini | Merve Hünerli | 9 | 5,7,8 | 3
Projenin Kısıtlarının Belirlenmesi | Esma Ozmiş | 10 | 7.9 | 1
Projenin Varsayımlarının ve Risklerinin Belirlenmesi | Esma Ozmiş | 11 | 7,9,10 | 1
Proje Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi | Merve Hünerli | 12 | 10.11 | 2
Planlama | Aşama Sorumlusu |  |  | 20
Fizibilite Analizi | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 3
Fizibilite Alanlarının Belirlenmesi | Merve Hünerli | 13 |  | 2
Fizibilite Alanlarının Analiz Edilmesi | Proje Ekibi | 14 | 13 | 2
İş Kırılım Yapısı | Buse Gülger |  |  | 4
İş Kırılımlarının Oluşturulması | Buse Gülger | 15 | 6.8 | 3
Görselleştirme Yapılması | Merve Hünerli | 16 | 15 | 1
Çizelgeleme | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 14
Faaliyetlerin Belirlenmesi | Proje Ekibi | 17 | 15 | 4
İş Sorumluluklarının Atanması | Proje Ekibi | 18 | 7,15,17 | 3
İş Süre Tahminlerinin Yapılması | Proje Ekibi | 19 | 17.18 | 2
Gant Çizimi | Buse, Merve | 20 | 15,16,17,18,19 | 4
PERT Çizimi | Buse Gülger | 21 | 20 | 1
Kritik Yolun Seçilmesi | Buse Gülger | 22 | 20.21 | 1
Risk Analizi | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 2
Riskin Tanımlanması | Esma Ozmiş | 23 | 11 | 1
Riskin Etkisinin Belirlenmesi | Buse Gülger | 24 | 23 | 1
Risk Önem Sırasının Hesaplanması | Buse Gülger | 25 | 23.24 | 1
Risk Yanıtlama Stratejilerin Belirlenmesi | Buse Gülger | 26 | 23,24,25 | 1
Sistem Analizi | Aşama Sorumlusu |  |  | 23
Veri Toplama | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 3
Veri Toplama Tekniğinin Belirlenmesi | Proje Ekibi | 27 | 5 | 1
Verinin Toplanması | Proje Ekibi | 28 | 27 | 2
Toplanan Verilerin Dokümante Edilmesi | Esma Ozmiş | 29 | 27.28 | 1
Gereksinim Beyanı | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 6
Gereksinimlerin Belirlenmesi | Proje Ekibi | 30 | 29 | 2
Gereksinimlerin Değerlendirilmesi | Proje Ekibi | 31 | 30 | 2
Gereksinimlerin Sınıflandırılması | Esma Ozmiş | 32 | 31 | 1
Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi | Esma Ozmiş | 33 | 30,31,32 | 2
Gereksinimlerin Kaynaklarının Belirtilmesi | Esma Ozmiş | 34 | 30 | 1
Gereksinim Dokümantasyonunun Hazırlanması | Esma Ozmiş | 35 | 30,31,32,33,34 | 1
Veri Akış Diyagramları | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 7
VAD Elemanlarının Tanımlanması | Buse Gülger | 36 | 6 | 1
Bağlam Diyagramının Oluşturulması | Buse Gülger | 37 | 35.36 | 3
Ebeveyn Diyagramının Oluşturulması | Buse Gülger | 38 | 36.37 | 2
Veri Akışının Ayrıştırılması | Buse Gülger | 39 | 36 | 1
Çocuk Diyagramının Oluşturulması (1,2,3) | Buse Gülger | 40 | 36,37,38,39 | 2
Veri Sözlükleri | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 5
Veri Akışlarının Anlamlandırılması | Merve Hünerli | 41 | 37,38,40 | 1
Veri Akışlarının Veri Yapılarına Dönüştürülmesi | Merve Hünerli | 42 | 41 | 2
Veri Yapılarının Yapısal Kayıtlara Döndürülmesi | Merve Hünerli | 43 | 42 | 1
Temel Sözlüğün Hazırlanması | Merve Hünerli | 44 | 41,42,43 | 1
Veri Kayıtları İçin Veri Depolarının Tasarlanması | Merve Hünerli | 45 | 37,38,40,43 | 1
Veri Sözlüğünün Hazırlanması | Merve Hünerli | 46 | 41,42,43,44,45 | 1
Mantık Modelleri | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 10
Yapısal Dil İle Mantık Modellemesi Yapılması | Esma Ozmiş | 47 | 46 | 1
Karar Tablosu'nun Oluşturulması | Esma Ozmiş | 48 | 47 | 1
Karar Ağacının Oluşturulması | Esma Ozmiş | 49 | 48 | 1
Tasarım | Aşama Sorumlusu |  |  | 7
Varlık İlişki Diyagramları | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 3
Kavramsal ER | Buse Gülger | 50 | 47,48,49 | 1
Mantıksal ER | Buse Gülger | 51 | 50 | 1
Fiziksel ER | Buse Gülger | 52 | 51 | 1
Tasarımların Yapılması | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 3
Veri Tabanı Tasarımının Yapılması | Proje Yöneticisi | 53 | 50,51,52, | 1
Mimari Tasarımın Yapılması | Proje Yöneticisi | 54 | 53 | 1
Girdi ve Çıktı Tasarımının Yapılması | Proje Yöneticisi | 55 | 6 | 1
Etkileşim Tasarımının Yapılması | Proje Yöneticisi | 56 | 55 | 1
Kullanıcı Arayüz Tasarımının Yapılması | Merve Hünerli | 57 | 6,55,56 | 1
Arayüz Tasarımının Görselleştirilmesi | Merve Hünerli | 58 | 57 | 1
Uygulama | Aşama Sorumlusu |  |  | 26
Ürün Gerçekleştirme | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 15
Uygun Yazılım Dilinin Belirlenmesi | Yazılım Mühendisi | 59 | 58 | 1
Kodlama | Yazılım Mühendisi | 60 | 59 | 15
Sistem Güvenilirliği | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 7
Sistemin Güvenililirliğinin Sağlanması | Yazılım Mühendisi | 61 | 60 | 5
Sistem Testlerinin Yapılması | Yazılım Mühendisi | 62 | 61 | 2
Kurulum | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 2
Kurulum Yönteminin Seçilmesi | Yazılım Mühendisi | 63 | 60,61,62 | 1
Kurulumun Yapılması | Yazılım Mühendisi | 64 | 63 | 2
Sürdürülebilirlik |  |  |  | 6
Kullanıcı Dokümantasyonunun Hazırlanması | Proje Yöneticisi | 65 | 65 | 1
Eğitim Ve Destek Planlarının Yapılması | Proje Yöneticisi | 66 | 57 | 1
Performans Yönetiminin Yapılması | Proje Yöneticisi | 67 | 67,71,72 | 1
Bakım Faaliyetlerinin Yapılması | Yazılım Mühendisi | 68 | 68.73 | 5
İzleme Ve Kontrol | Aşama Sorumlusu |  |  | 80
Kullanıcı Testi | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 19
Senaryoların Oluşturulması | Test Mühendisi | 69 | 80 | 17
Senaryoların Test Edilmesi | Test Mühendisi | 70 | 69 | 17
Test Sonuç Raporlarının Oluşturulması | Test Mühendisi | 71 | 69,70,71 | 16
Kalite Kontrolünün Gerçekleştirilmesi | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 83
Kapsamın Kontrolü | Proje Yöneticisi | 72 | 4.5 | 82
Maliyetlerin Kontrolü | Proje Yöneticisi | 73 | 9 | 77
Zamanın Kontrolü | Proje Yöneticisi | 74 | 9 | 77
Performansın Raporlanması | Proje Yöneticisi | 75 | 72,73,74
Değişim Yönetimi | Aşama Sorumlusu |  |  | 49
Gereksinim Değişikliklerinin Belirlenmesi (Değişiklik) | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 38
Değişiklik Taleplerinin Değerlendirilmesi | Proje Yöneticisi | 76 | 35 | 35
Değişiklik Kaydının Oluşturulması | Proje Yöneticisi | 77 | 76 | 35
Değişikliğin Kurulun Onayına Sunulması | Proje Yöneticisi | 78 | 77 | 35
Sonradan Ortaya Çıkan Gereksinimlerin Değerlendirmesi (Yeni gereksinim) | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 38
Yeni Gereksinimlerin Değerlendirilmesi | Proje Yöneticisi | 79 | 35,71,75 | 35
Alternatiflerin Tanımlanması | Proje Yöneticisi | 80 | 79 | 36
Alternatiflerin Analizi | Proje Yöneticisi | 81 | 80 | 36
Sistem Gereksinimlerinin Geliştirilmesi ve Ekibin Yönlendirilmesi | Proje Yöneticisi | 82 | 79,80,81 | 12
Kapanış | Aşama Sorumlusu |  |  | 8
Projenin Kapanış Duyurusunun Yapılması | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 3
Projenin Planlanan ve Gerçekleşen Zaman Çizelgesinin Hazırlanması | Proje Yöneticisi | 83 | 74 | 1
Projenin Planlanan ve Gerçekleşen Maliyet Detayları | Proje Yöneticisi | 84 | 73 | 1
Projenin Planlanan ve Gerçekleşen Proje ve Ürün Kapsamı | Proje Yöneticisi | 85 | 72 | 1
Projenin Kapatılması | İş Paketi Yöneticisi |  |  | 7
Kayıtların Arşivlenmesi | Proje Yöneticisi | 86 | 20,21,29,35,46,47,49,65,71,75,77, 81…. | 3
Proje Kapanış Raporunun Hazırlanması | Proje Yöneticisi | 87 | 86 | 2
Kapanış Duyurusunun Yapılması | Proje Yöneticisi | 88 | 86 | 2
Ekibin Serbest Bırakılması | Proje Yöneticisi | 89 | 87.88 | 1
Kutlama Yapılması | Proje Ekibi | 90 | 86,87,88,89 | 1