## Sayfa1
Risk Tanımı | Riskin Etkisi | Risk Kategorisi | Olasılık | Etki | Risk Skoru | Önem Sırası | Risk Yanıtlama Stratejisi
Takım Ruhu ve Tutumu | Teslimatların Geç Yapılması | Proje Ekibi | 3 | 3 | 9 | 15 | Takım Ruhunu Arttıracak Etkinlikler Düzenle
Kritik Kararların Proje Yöneticisine Danışılmadan Alınması | Projenin Yanlış Yönetilmesi | Yönetim | 3 | 4 | 12 | 13 | İletişimi Güçlendir
Yeni Teknolojilerin Kullanımı | Yazılım Sürecinde Aksamalar | Proje Süreci | 2 | 5 | 10 | 14 | Ekibe Eğitim Ver
Gerçekçi Olmayan Bütçe | Kaynak Kullanımında Oluşan Darboğaz | Proje Planlama | 10 | 10 | 100 | 1 | Karşılaşılacak Riskler için Bütçe Ayır, Uzmandan Yardım Al
Kullanıcıların Sürece Dahil Edilmemesi | Yanlış Ürün Çıktısı | Son Kullanıcı | 4 | 5 | 20 | 10 | Kullanıcıları Proje Ekibine Dahil Et
Müşteri Gereksinimlerinin Tam Olarak Karşılanmaması | Yanlış Ürün Çıktısı, Müşteri Memnuniyetinin Sağlanamaması | Son Ürün | 9 | 10 | 90 | 2 | Prototipleme Yap
Çalışan Sirkülasyonu | Proje Süresinin Uzaması | Proje Ekibi | 4 | 4 | 16 | 11 | Çalışanları Mutlu Et
Teslimatın Geç Yapılması | Proje Süresinin Uzaması | Proje Ekibi | 7 | 9 | 63 | 4 | Proje Süresini Korumak için Kaynakları Arttır, Kiritik Yol Üzerindeki Faaliyetlerin Süresini Azalt
Mevcut Olmayan veya Geç Teslim Edilen Ekipman | Proje Süresinin Uzaması | Son Ürün | 6 | 7 | 42 | 6 | Dışarıdan Hizmet Al
Personel Eksikliği | Faaliyetlerin Tamamlanmasında Yaşanan Sıkıntılar | Proje Ekibi | 3 | 5 | 15 | 12 | Yeni Personel Al
Yazılımın Tamamlanamaması | Son Ürünün Tamamlanmaması | Proje Süreci | 6 | 10 | 60 | 5 | Ekibe Yeni Yazılımcı Dahil Et
Projenin İptal Edilmesi | Son Ürünün Tamamlanmaması | Son Ürün | 8 | 10 | 30 | 8 | Projeyi Üst Yönetime İnandır
Proje Süresinin Yanlış Tahmin Edilmesi | Daha Fazla Kaynak İhtiyacı | Proje Planlama | 8 | 10 | 80 | 3 | Kaynaklarını Arttır
Önceliklerin Süreç İçerisinde Değişmesi | Proje Süresinin Uzaması, Proje Maliyetinin Artması, Çizelge Problemleri | Organizasyon | 4 | 6 | 24 | 9 | Uzmandan Yardım Al
Hizmet Sağlayıcıların Düşük Performansları | İş Süreçlerinin Aksaması | Proje Süreci | 4 | 8 | 32 | 7 | Hizmet Sağlayıcısını Değiştir